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ГОДОВОЙ отчет о ХОДЕ реализации ПРОГРАММЫ

Программа мероприятий пермского края по профилактике жестокого обращения с детьми и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера, на 2015-2017 годы «Детство без насилия»

(указать наименование программы субъекта Российской Федерации)

Наименование программы Фонда: «Защитим детей от насилия»
Субъект Российской Федерации: Пермский край
Соглашение о выделении гранта от «12» мая 2015 г. № 1-РП7-ЗДН  
Отчётный период:  с «12» мая 2015г.  по «31» декабря 2015г.

Грантополучатель: Государственное автономное учреждение дополнительного образования Пермского края «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения» 

Контактное лицо (ФИО): директор Татьяна Борисовна Сокол
Телефон: 8 342 212 89 70  
адрес электронной почты: cpmss3@mail.ru
От Координатора:

_________________/_______________/___________________

(должность)

(подпись)

(расшифровка)


м.п.

                                                         Дата: «_____»_________________ 20____ г.

Использованные в тексте сокращения:

СУ СК РФ по ПК – следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю

ГАУДО ПК ЦППМСС - Государственное автономное учреждение дополнительного образования Пермского края «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения»

КДН и ЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

СРЦН – социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

СО НКО – социально ориентированные некоммерческие организации

I. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
1.1. Цель программы: Профилактика жестокого обращения с детьми, в том числе повторного; обеспечение для несовершеннолетних безопасной и комфортной среды, в условиях которой соблюдаются права детей и исключены любые формы жестокого обращения с ними
1.2. Задачи программы: 

1.2.1. Внедрить систему работы по реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера, на основе межведомственного подхода
1.2.2. Создать мобильные психолого-медико-социальные группы специалистов для оказании помощи детям, пострадавшим от насилия, жестокого обращения, а также их родителям (законным представителям) в муниципальных образованиях Пермского края
1.2.3. Обеспечить реабилитационное сопровождение детей, ставших жертвами тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера, а также психологическую поддержку их родителей (законных представителей)
1.2.4. Обеспечить социально-психологическое сопровождение несовершеннолетних, совершивших противоправные действия сексуального характера
1.2.5. Разработать и внедрить технологии работы с семьями по предотвращению насилия в отношении детей и социальной реабилитации детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения, повышению ответственности родителей за воспитание и безопасность детей.

1.3. Ожидаемые результаты:

1.3.1. Снижение численности родителей, лишенных родительских прав в связи с жестоким обращением с детьми, на 10%
1.3.2. Снижение количества несовершеннолетних, потерпевших от преступленных посягательств, в том числе сексуального характера, на 20%
1.3.3. Обучение 300 специалистов, владеющих технологиями работы с семьями группы риска, технологиям выявления рисков жестокого обращения
1.3.4. Оказание психологической  помощи не  менее 300 семьям, в которых ребенок подвергся насилию, в том числе сексуального характера
1.3.5. Оказание реабилитационной помощи не менее 90 несовершеннолетним, совершившим противоправные деяния сексуального характера, в период реализации проекта
1.3.6. Обеспечение социально-психологического сопровождения не менее 60 несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния сексуального характера, в 2015-2017 годах в период следственных мероприятий и судебных разбирательств
1.3.7. Увеличение количества специалистов, владеющих технологией реабилитации несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния сексуального характера, не менее 150 человек.

II.  ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1.  Деятельность по программе, проведённая в отчётный период по выполнению каждой из задач программы.
2.2.1. Внедрение системы работы по реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера, на основе межведомственного подхода
В первом полугодии  2015 разработана и на протяжении всего года внедряется  в практику работы специалистов технология оказания психологической помощи несовершеннолетним и их родителям, законным представителям на всей территории Пермского края. Работа выстраивается по двум основным направлениям: психологическое сопровождение ребенка в период следственных действий и суда; а также социально-психологическая реабилитация несовершеннолетнего с целью ликвидации последствий психологической травмы после пережитого насилия. Алгоритм психологического сопровождения ребенка в период следственных действий разработан и закреплен в Методических рекомендациях об организации взаимодействия сотрудников СУ СК России по Пермскому краю и ГАУДО ПК ЦППМСС при производстве следственных действий по уголовным делам с участием несовершеннолетних потерпевших и свидетелей от 8 мая 2015 года.

Для следователей и психологов разработан алгоритм совместных действий: следователь направляет в ЦППМСС запрос на предоставление педагога-психолога для работы с ребенком в период следственных действий; следователь и психолог вместе разрабатывают тактику допроса ребенка или обсуждают вопросы для психологического исследования потерпевшего ребенка; по результатам психологического исследования психолог определяет уровень травматизации ребенка, готовит заключение и направляет ребенка на психологическую реабилитацию.

Технология психологической реабилитации предполагает следующий порядок действий: проведение психолого-педагогического консилиума специалистов; разработку индивидуальной программы реабилитации; проведение реабилитационных мероприятий (психокоррекционные занятия  с детьми и родителями; психологические и правовые консультации родителей); повторный консилиум специалистов по результатам реабилитации; контроль ситуации в семье после окончания реабилитационных мероприятий.


Технология подразумевает оказание помощи детям,  которые проживают в семье.  В случае, если в семье ребенку угрожает опасность и/или на него оказывается давление, есть возможность оказывать психологическую помощь на базе СРЦН, куда помещается ребенок. 
Между СРЦН г. Перми, г. Кунгура, г. Чайковский и ГАУДО ПК ЦППМСС заключены соглашения о взаимодействии, в которых прописан алгоритм взаимодействия специалистов.   Специалисты СРЦН, семейных воспитательных групп обеспечивают создание условий физической и психологической безопасности. Специалисты ЦППМСС проводят реабилитационную работу.  В случае необходимости привлекаются детский врач-психиатр или сексолог.
2.2.2. Создание мобильных психолого-медико-социальных групп специалистов для оказания помощи детям, пострадавшим от насилия, жестокого обращения, а также их родителям (законным представителям) в муниципальных образованиях Пермского края
Во всех 48 муниципальных образованиях Пермского края сформированы мобильные психолого-медико-социальные группы (далее -мобильные группы), в которые вошли педагоги-психологи, специалисты по социальной работе, врачи различных специализаций. В июне 2015 года проведен установочный семинар для всех специалистов, выразивших желание работать в этих мобильных группах. Мобильная группа создана для возможности оперативного выезда специалистов при получении сигнала о детском неблагополучии.

2.2.3. Обеспечение реабилитационного сопровождение детей, ставших жертвами тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера, а также психологической поддержки их родителей (законных представителей) Задача решается при финансовой поддержке Фонда.
В результате разработки и внедрения в практику работы технологии реабилитационного сопровождения детей, пострадавших от действий сексуального характера, в 2015 г. оказана психологическая помощь 163 несовершеннолетним и их родителям (законным представителям).

Реабилитационная работа ведется с учетом разработанного алгоритма действий специалистов: диагностика состояния ребенка, разработка индивидуальной программы реабилитации несовершеннолетнего и реализация всех мероприятий программы; психолого-педагогический консилиум по результатам реабилитации; контроль ситуации в семье после окончания реабилитации.

Во всех случаях достигнуты позитивные изменения в психологическом

состоянии пострадавших детей: снят стресс, снижен уровень депрессии, стабилизировано психоэмоциональное состояние, снижен риск суицида и повторного жестокого обращения с детьми в семье до минимума; скорректированы детско-родительские отношения (восстановлено доверие детей к родителям; сформировано более осознанное отношение родителей к созданию безопасных условий жизни для детей).
2.2.4. Обеспечение социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, совершивших противоправные действия сексуального характера. Задача решается при финансовой поддержке Фонда.

Разработана и прошла апробацию технология социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, совершивших противоправные действия сексуального характера, в отделениях ГАУДО ПК ЦППМСС (в г. Перми, г. Кунгуре, г. Чайковском). Данная технология предполагает проведение психологического исследования несовершеннолетнего; проведение консилиума специалистов; разработку индивидуальной программы реабилитации; реализацию всех реабилитационных мероприятий, включающих психокоррекционные занятия

с несовершеннолетним, консультирование родителей по правовым и психологическим вопросам; контроль ситуации в семье после окончания реабилитационных мероприятий. В 2015 году проведена работа по реабилитации и сопровождению 30 несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния сексуального характера. 
В результате оказания услуг психологической помощи несовершеннолетние данной категории приняли ответственность за своё поведение. У них вырос уровень понимания интересов другого человека, сочувствия к жертве и последствиям для нее. Сформированы навыки саморегуляции и контроля поведения; повышен уровень самоуважения. Простроены планы на будущее, ориентированные на достижение личных позитивных результатов, в т.ч. получение образования, профессии.

2.2.5. Разработка и внедрение технологии работы с семьями по предотвращению насилия в отношении детей и социальной реабилитации детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения, повышению ответственности родителей за воспитание и безопасность детей.

В целях профилактики жестокого обращения с детьми в семьях данная  тема включена в программы подготовки  кандидатов в замещающие родители («Школа опекунов») и переподготовки действующих замещающих родителей («Семейная мастерская»).

Внедряются технологии социально-бытового патронажа семей с детьми, находящихся на ранней стадии кризиса и оказания услуг по кризисному консультированию.

В 13 пилотных территориях Пермского края созданы службы социального патронажа семьи, специалисты которых оказывают комплекс взаимосвязанных профилактических и поддерживающих семейно- ориентированных услуг для семей («Раннее выявление нарушения прав детей», «Оценка безопасности и риска ЖО в семьях» «Координация работы со случаем», «Краткосрочное кризисное консультирование семьи»), направленных на купирование семейного кризиса, восстановление ресурсов семьи и сохранения детей в кровных семьях. 

Услуги направлены на своевременное выявление семей с признаками

кризиса в образовательном пространстве, организацию их патронажа (сопровождения), купирования развития кризиса, с активизацией и использованием ресурсов самой семьи. Это семьи, переживающие нормативный семейный кризис или трудную жизненную ситуацию.

Услуги по краткосрочному кризисному консультированию семьи с детьми могут также получить в семейных клубах по месту жительства. 


В 2015 году в Пермском крае функционирует 269 семейных клубов, охват составил более 4 000 семей.
2.2. Достижение ожидаемых результатов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование целевых групп
	Охват  целевых групп по мероприятиям
	Влияние Программы на целевые группы

	1
	2
	3
	4
	5

	1 блок: «Профилактика насилия и жестокого обращения   с детьми в Пермском крае»

	1.
	Обучение специалистов субъектов профилактики технологиям работы с семьями группы риска и находящимися на ранней стадии риска, в том числе по вопросам предупреждения жестокого обращения 
	Специалисты учреждений
	41
	В  первом полугодии 2015 года в результате обучения по программе «Психологическая помощь семьям, в которых ребёнок подвергся насилию», 16 слушателей получили свидетельства о повышении квалификации в объеме 72 часов, что позволит внедрить технологию психологической реабилитации пострадавших детей дополнительно в 6 муниципальных образованиях края.  
По программе образовательного модуля  «Организация очного кризисного консультирования» в объеме 48 часов обучено 25 специалистов-психологов образовательных учреждений  из 33 территорий Пермского края.

	2.
	Проведение конференций, семинаров по проблемам поддержки  семей  на ранней стадии кризиса, издание методических пособий для специалистов, работающих с семьей
	Специалисты учреждений, СО НКО
	497
	Для специалистов учреждений и НКО, работающих с семьями, проведены следующие мероприятия по проблемам поддержки семей, находящихся на ранних стадиях кризиса:

1.он-лайн семинар (вебинар) «Семейный клуб как форма ранней помощи семье, находящейся в кризисе». Участники: представители СРЦН  и СО НКО Пермского края – 27 чел. (12 территорий Пермского края)

2.Проектный семинар «Система управления и взаимодействия в рамках  «Скорая социальная помощь». Участники 28 чел. (17 территорий Пермского края)

3.II краевая научно-практическая конференция «Развитие системы психологической помощи детям и семьям, переживающим кризис». Участники: 23 чел. (12 территорий Пермского края).

4.Семинар-супервизия «Трудные случаи в психологическом консультировании семей, находящихся на ранней стадии кризиса». Участники: 30 чел. (16 территорий Пермского края)

5. Семинар-консультация для специалистов-психологов организация здравоохранения и образования, оказывающих услуги по очному консультированию «Проективные методики работы с кризисными состояниями. МАК – карты». Участники – 13 чел. (11 территорий Пермского края)

6. Образовательный модуль «Технологии межведомственного и межсекторного взаимодействия по выявлению случаев нарушения прав детей  и жестокого обращения и организации работы с семьей и ребенком».  Участники 263 специалиста различных ведомств и СО НКО из 41 территории Пермского края. 

7. Образовательный модуль «Базовые навыки работы с семьей, находящейся на ранних этапах кризиса» по обучению технологиям и компетенциям в работе с семьей, находящейся на ранней стадии  кризиса и семьей группы риска.  Участники 113 специалистов различных ведомств и СО НКО из 33 территорий Пермского края.
8. Подготовлены, изданы и распространены два сборника методических рекомендаций и материалов для специалистов, работающих с семьями, находящимися на ранних стадиях кризиса: «Осуществление деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите» и  «Семейно ориентированный подход для специалистов, работающих с семьями, находящимися на ранних стадиях кризиса». Общий тираж 390 экз.

	3.
	Обучение кандидатов в замещающие родители, постинтернатные воспитатели
	Граждане, выразившие желание принять ребенка на воспитание в семью
	3405
	По результатам обучения по программам «Школа опекунов»  получили свидетельства 1836 человека, по программе «Семейная мастерская» поучили свидетельства 1417 человек, по программе подготовки и переподготовки постинтернатных воспитателей  «Соучастие в судьбе» 152 человека.  Это позволяет снизить риск жестокого обращения во вновь созданных и уже функционирующих замещающих семьях; приводит к  более осознанному отношению замещающих родителей к созданию безопасных условий для жизни и развития детей. 
 

	4. 
	Создание на базе детских поликлиник отделений медико-психологической помощи детям и подросткам
	Семьи с детьми
	860
	На базе 20 медицинских организаций Пермского края созданы кабинеты психологов. В задачи специалистов входит выявление случаев жестокого обращения  с детьми, нарушения их прав, оказание очной кризисной психологической помощи в том числе детям с суицидальными намерениями, детям, ставшим свидетелями или жертвами преступлений и насилия. в 2015 года оказана помощь в 246 случаях жестокого обращения с детьми, услуги по краткосрочному консультированию получили 860 детей, в том числе 51 несовершеннолетний с выявленными суицидальными намерениями. По результатам оказания психологической помощи 80,2% детей и семей преодолели трудную жизненную ситуацию.

	5.
	Функционирование детского «телефона доверия»
	Семьи с детьми
	20 492
	 За 2015 год общее количество обращений на детский телефон доверия, работающий под единым номером 8 800 2000 122, составило 20 492, из них от детей и подростков – 18 892 (92%), от родителей и лиц, их замещающих- 406 (2%), от иных граждан – 1 194 (6%).
 С целью  продвижения единого общероссийского номера телефона доверия в Пермском крае проводится информационно-просветительская кампания, направленная на различные целевые аудитории (детей с учетом возрастных категорий, родителей, специалистов, работающих с детьми). 

	6.
	Профилактика школьного насилия
	Дети и подростки
	Всего в мероприятиях проекта в 2015 г. приняли участие 114 представителей 34 образовательных организаций из 21 муниципального района Пермского края (психологи, социальные педагоги, учителя, заместители директора по учебно-воспитательной работе, директоры).
	В течение 2-х лет в территориях Пермского края с целью снижения количества детских и подростковых суицидов, конфликтов в среде «Ребенок-ребенок» в проектном режиме реализуется комплекс мероприятий по профилактике школьного насилия. В 2015 году для специалистов 4-х образовательных организаций 4-х муниципальных районов (Добрянский, Краснокамский, Чернушинский муниципальные районы, город Пермь) разработаны три образовательных модуля по профилактике школьного насилия для педагогов, родителей, учащихся,  организованы и проведены обучающие семинары в объеме 10 ч., организовано профессиональное супервизорское сопровождение педагогов и специалистов, проведено 6 супервизорских сессий по выявленным случаям насилия. Организованы и проведены 44 методических консультации по отработке и внедрению модели по профилактике школьного насилия, подготовлены и распространены справочные материалы по профилактике школьного насилия в количестве 1000 экз.  

	7.
	Формирование ответственного родительства: 

Реализация проекта «Родительские университеты». Проведение конкурса школ на лучшую организацию работы с семьями. Организация лекций и вебинаров для родителей через библиотеки
	Семьи с детьми
	 1000
	В рамках проекта «Родительские университеты» за отчетный период  осуществлялось обучение 57 специалистов системы образования, культуры и здравоохранения технологиям родительского образования  по вопросам выстраивания конструктивных детско-родительских отношений,  соблюдения прав детей в семье, сохранения семейных традиций, психологии детского возраста и других вопросам воспитания и создания благоприятной среды для развития ребенка в семье. Слушателями курсов были разработаны и реализованы программы работы с родителями сроком на 6 месяцев. В реализацию программ были привлечены более 1000 семей Пермского края, из них большая часть семей - это семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и семьи «группы риска». Итогом реализации программ работы с родителями стало проведение научно-методического семинара на тему «Развитие воспитательного потенциала семьи в открытом образовательном пространстве» и издание методического пособия. 


	8.
	Создание и обеспечение деятельности краевого ресурсного центра профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними, реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств
Мероприятие реализуется за счет средств Фонда.
	Специалисты учреждения
	Приобретено 16 пакетов профессионального психологического оборудования для функционирования центра.
	Специалисты получили специальное психологическое оборудование для проведения психологических исследований особенностей эмоционального состояния, развития и личности детей, пострадавших от насилия.  В 1 полугодии специалисты прошли инструктаж по работе с оборудованием. Во втором полугодии специалисты (32 чел.), обслуживающие все муниципальные районы Пермского края используют в своей работе профессиональное психологическое оборудование. Проведено 104 психологических исследования по вынесенным постановлениям работников СУ СК РФ по ПК. Заключения по результатам психологических исследований используются следователями в качестве доказательств при расследовании преступлений. 


	9.
	Создание мобильных медико-социальных групп для оказания помощи детям, пострадавшим от насилия, жестокого обращения, а также их родителям (законным представителям) в муниципальных районах Пермского края
	Специалисты, работающие на территориях муниципальных образований края
	150
	С целью формирования групп оперативного реагирования на сигнал о детском неблагополучии в каждом муниципальном образовании края на установочном семинаре в июне ,2015 года проведено обучение 150 специалистов: педагогов-психологов, специалистов по социальной работе, врачей различных специализаций.

	10.
	Формирование банка инновационных технологий и методик работы по профилактике жестокого обращения с детьми и реабилитационному сопровождению несовершеннолетних
	Специалисты учреждений
	14 
	Проведен конкурс методических материалов. В конкурсе приняли участие 14 специалистов. По итогам конкурса издан сборник «Калейдоскоп педагогических идей – 2015» тиражом 500 экземпляров. 


	11.
	Информирование граждан о формах насилия в отношении детей и ответственности за действия, направленные против детей, правилах безопасности для детей в целях предотвращения преступных посягательств
	Семьи с детьми
	Подготовка и распространение листовок о безопасном поведении детей: 

500 памяток для детей
5000 листовок для родителей

3000 флаеров для детей

300 плакатов

1 баннер

5 сюжетных передач


	Информирование граждан  о правилах безопасности для детей в целях предотвращения преступных посягательств.
В 1 полугодии 2015 года среди населения распространялись памятки для детей и листовки для родителей. 

Во 2 полугодии были созданы 5 сюжетных передач «Ушки на макушке». Программы направлены на информирование детей и родителей о формировании   навыков безопасного поведения, а также повышение внимания населения к вопросам благополучия детей.
Распространение среди жителей края информации при помощи баннера и плакатов направлено на профилактику жестокого обращения с детьми в семье.



	2 блок: «Социально-психологическая реабилитация детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств против половой неприкосновенности»

	12.
	Предоставление психологической помощи семьям, в которых ребенок подвергся насилию

	Семьи с детьми
	83
	В результате оказания услуг психологической помощи улучшено психоэмоциональное состояние 83 пострадавших детей, снижен уровень проявления психологической травматизации,   риск развития депрессии в связи с совершенными в отношении них действиями сексуального характера.
В ходе оказания услуги проведено 196 психологических диагностик несовершеннолетних и их законных представителей, 196 консилиумов, на которых утверждено 83 программы с перечнем реабилитационных мероприятий, 162 консультации для детей, 158 консультаций для родителей \ законных представителей

212 занятий с несовершеннолетними

91 групповое занятие



	13.
	Разработка и внедрение регламентов межведомственного подхода в реабилитации жертв насилия и социально-психологическом сопровождении несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния сексуального характера 
	Специалисты учреждений, семьи с детьми
	131
	Подписано Соглашение   о взаимодействии СУ СК РФ по ПК и ГАУДО ПК ЦППМСС.

Разработана, утверждена и внедряется инструкция совместных действий сотрудников Следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю и специалистов ГАУДО ПК ЦППМСС при производстве следственных действий по уголовным делам с участием несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, что позволяет минимизировать психологическую травматизацию детей при допросах, объяснениях и иных следственных действиях, а также позволяет оказывать содействие следствию при раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Пермского края (в 9 городских образованиях и 39 муниципальных районах)

	14.
	Внедрение комплексных программ медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью, допускавших жестокое обращение с детьми или в случае вероятности возникновения подобных ситуаций
	Семьи с детьми
	0
	Мероприятие в 2015 году не проводится в связи с секвестрованием средств бюджета Пермского края

	15.
	Реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера, и их родителей (законных представителей)
Мероприятие реализуется за счет средств Фонда.
	Семьи с детьми
	80
	В результате оказания услуг психологической помощи улучшено психоэмоциональное состояние 80 пострадавших детей, снижен уровень проявления психологической травматизации,   риск развития депрессии в связи с совершенными в отношении них действиями сексуального характера. 

В реабилитационной работы специалистами проведено 190 психологических диагностик несовершеннолетних и их законных представителей, 190 консилиумов, на которых утверждено 80 программ с перечнем реабилитационных мероприятий, 320 консультации для детей, 160 консультаций для родителей \ законных представителей

400 занятий с несовершеннолетними

160 групповых занятий с детьми и родителями совместно.
При работе в каждом случае проводилась супервизия для повышения качества реабилитации.


	16.
	Социально-психологическое сопровождение несовершеннолетних потерпевших в период следственных мероприятий и судебного разбирательства 
Мероприятие реализуется за счет средств Фонда.
	Семьи с детьми
	100
	Минимизирован риск развития повторной психологической травматизации пострадавших несовершеннолетних  в период следственных мероприятий  и судов.



	17.
	Краевая межведомственная конференция по проблемам реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера 
	Специалисты учреждений
	-
	-

	18.
	Создание специализированных комнат  для проведения реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними  и их родителями (законными представителями)
Мероприятие реализуется за счет средств Фонда.
	Семьи с детьми
	В помещениях проведены ремонтные работы; закуплено оборудование и мебель для 4 «зеленых комнат»
	В отчетный период открыто и функционирует 4 специализированных комнаты в г. Чайковский, г. Кунгуре, г. Кудымкаре, Кировском районе г. Перми. 

	3 блок: «Психологическая реабилитация несовершеннолетних, совершивших преступные посягательства против половой неприкосновенности»

	19.
	Реабилитация несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния сексуальное характера
Мероприятие реализуется за счет средств Фонда.
	Подростки, совершившие противоправные деяния сексуальное характера  
	30
	В результате оказания услуг психологической помощи несовершеннолетние приняли ответственность за своё поведение. У них вырос уровень понимания  интересов другого человека, сочувствия к жертве и последствиям для нее. Сформированы навыки саморегуляции и контроля поведения. Повышен уровень самоуважения. Сформированы планы на  будущее, ориентированные на достижение личных позитивных результатов, в т.ч. получение образования, профессии.
Проведено 60 психологических диагностик, 60 консилиумов с утверждением 30 программ реабилитации. 150 занятий, 120 консультаций. 

 В каждом случае проводилась супервизия.

	20.
	Социально-психологическое сопровождение  несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния сексуальное характера, в период следственных мероприятий и судебного разбирательства
Мероприятие реализуется за счет средств Фонда.
	Подростки, совершившие противоправные деяния сексуального характера  
	20
	Снижен риск закрепления стереотипов  деструктивного поведения. 

Оказана помощь в выстраивании конструктивных отношений с сотрудниками следственных органов. 



	21.
	Проведение реабилитационных мероприятий с родителями (законными представителями) несовершеннолетних,  совершивших противоправные деяния сексуального характера  
Мероприятие реализуется за счет средств Фонда.
	Родители (законные представители)
	30
	В результате реабилитационных мероприятий повышена психолого-педагогическая компетентность родителей несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния, повышен уровень ответственности родителей за воспитание подростков. У родителей сформированы представления о методах, приемах взаимодействия с подростками с нарушениями в поведении. 
Проведено 60 консультаций с родителями, занятия совместно с детьми. 


2.3. Сравнение фактической деятельности с запланированной на отчётный период. 


Мероприятия, запланированные на 2015 года выполнены в полном объеме.  Фактические результаты соответствуют прогнозируемым.   

2.4. Анализ эффективности реализации программы за отчётный период по установленным в программе индикаторам (показателям).

	№ п\п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Значение показателя к началу реализации Программы
	Значение показателя, установленное Программой
	Фактическое значение показателя на конец отчетного периода

	
	
	
	
	По окончании реализации программы
	На отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни или здоровью детей 

	Чел.
	52
	47
	50
	34

	2.
	Численность родителей, лишенных родительских прав в связи с жестоким обращением с детьми
	Чел.
	7
	6
	6
	6

	3.
	Численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств
	Чел.
	За 2014 - 352
	
	
	За 2015 – 471

	4.
	Снижение численности родителей, лишенных родительских прав в связи с жестоким обращением с детьми, на 10%


	%
	-
	10
	3
	15

	5.
	Снижение количества несовершеннолетних, потерпевших от преступленных посягательств, в том числе сексуального характера, на 20%


	%
	20
	20
	
	Увеличение на 33,8%



	6.
	Снижение численности несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния сексуального характера
	%
	0
	10
	0
	0


	7.
	Внедрение новых технологий  и методов работы по профилактике жестокого обращения с детьми
	Шт.
	0
	3
	2
	2

	8.
	Увеличение количества специалистов,  владеющих технологиями работы с семьями группы риска, в том числе по вопросам предупреждения жестокого обращения


	Чел.
	300
	600
	100
	182

	9.
	Увеличение количества специалистов, владеющих технологиями работы с несовершеннолетними, пострадавшими от насилия и несовершеннолетними, совершившими деяния сексуального характера
	Чел.
	15
	165
	100
	100

	10.
	Повышение педагогической грамотности родителей 
	%
	100
	100
	50
	50

	11.
	Оказание психологической  помощи не  менее 300 семьям, в которых ребенок подвергся насилию, в том числе сексуального характера


	Чел.
	0
	300
	100
	163

	12.
	Оказание реабилитационной помощи не менее 90 несовершеннолетним, совершившим противоправные деяния сексуального характера, в период реализации проекта
	Чел.
	0
	90
	30
	30

	13
	Обеспечение досудебного и судебного  сопровождения несовершеннолетних совершивших противоправные деяния сексуального характера,  не менее 60


	Чел. 
	0
	60
	20
	20


	От Координатора:

_____________/____________/_______________

   (должность)     (подпись)
       (расшифровка)


м.п.
	От Грантополучателя:

_____________/____________/______________

   (должность)     (подпись)
       (расшифровка)


м.п.


� 


� Увеличение за счет повышения квалификации специалистов, выявляющих факты жесткого обращения и насилия с детьми; повышение уровня доверия населения (обращаются чаще за помощью); повышение уровня гражданской ответственности населения (пристальное внимание к детям, входящим в  окружение, сообщение о фактах насилия)


� Мониторинг и статистика не велись





